## титул 2020 на 16.10.2020
| Согласовано |  |  | Согласовано | [5 empty] | УТВЕРЖДЕНО
| Управление ЖКХ |  |  | Начальник финансового | [5 empty] | Заместитель председателя
| Могилевского облисполкома |  |  | отдела Могилевского райисполкома | [5 empty] | Могилевского райисполкома
| "____ "_____________2020г. |  |  | "____ "_____________2020г. | [5 empty] | "____ "_____________2020г.
| ____________ _____________________ |  |  | ____________ _____________________ | [5 empty] | ____________ _____________________
ТЕКУЩИЙ ГРАФИК капитального ремонта жилищного фонда 2020 год
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, м.кв. | Ввод площади в текушем году, кв.м. | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость проведения капитального ремонта, |  | Использовано средств на 01.01.2020, руб. | План финансирования 2020 года, рублей
[6 empty] | руб. |  |  | всего
|  |  |  | начало | окончание | сметная | договорная |  |  | кредиторская задолженность на 01.01.2020 г. | стоимость работ на 2020 г.
|  |  |  | месяц | месяц
|  |  |  | год | год | [5 empty] | бюджет | сумма от внесения платы за к/р граждан и арендаторами нежилых помещений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Объекты с вводом площади* в текущем году
1 | Капитальный ремонт жилого дома №2 по ул.Краснозвездной в д.Салтановка Могилевского района. | 565 | 565 | апрель 2020 | август 2020 | 164058 | 136000 | 0 | 136000 | 0 | 0 | 136000
2 | Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул.Авиационной в д.Никитиничи Могилевского района | 1224 | 1224 | апрель 2020 | август 2020 | 58026 | 52225 | 0 | 52225 | 0 | 0 | 52225
3 | Капитальный ремонт жилого дома №9 по ул.Школьной в аг.Межисетки Могилевского района | 1745 | 1745 | май 2020 | сентябрь 2020 | 147749 | 129000 | 0 | 129000 | 0 | 129000 | 0
4 | Капитальный ремонт жилого дома №11 по ул.Фабричной в аг.Межисетки Могилевского района | 1683 | 1683 | август 2020 | октябрь 2020 | 66000.28 | 53000 | 0 | 53000 | 0 | 0 | 53000
5 | Капитальный ремонт жилого дома №5 по ул.Хроменкова в д.Новое Пашково Могилевского района | 554 | 554 | июнь 2020 | август 2020 | 160000 | 149207.56 | 0 | 149207.56 | 0 | 0 | 149207.56
6 | Капитальный ремонт жилого дома № 34 Кадинского сельсовета Могилевского района в районе дома № 77 по ул.Киселева г.Могилева (подготовительный период) | - | - | октябрь 2020 | декабрь 2020 | 63461 | 63461 | 0 | 63461 | 0 | 63461 | 0
ИТОГО объекты с вводом площади* в текущем году |  | 5771 | 5771 | х | х | 659294.28 | 582893.56 | 0 | 582893.56 | 0 | 192461 | 390432.56
Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов
1 | Усиление лоджий жилого дома № 5 по ул.Центральная в аг.Кадино Могилевского района | 901 | х | март 2020 | апрель 2020 | 67822.22 | 61040 | х | 45503.72 | 0 | 0 | 45503.72 | 8457.33
ИТОГО объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов |  | 901 | х | х | х | 67822.22 | 61040 | х | 45503.72 | 0 | 0 | 45503.72
Объекты без ввода площади в текущем году
1 | Капитальный ремонт жилого дома №32 по ул.Новоселов в аг.Речки Могилевского района | 1266 | х | пер.19 | апрель 2020 | 213131 | 179000.76 | 155991.63 | 7103 | 0 | 0 | 7103
2 | Капитальный ремонт жилого дома №12 по ул.Фабричной, аг.Межисетки Могилевского района | 1717 | х | пер.19 | апрель 2020 | 127776 | 127776 | 113463.31 | 1776 | 0 | 0 | 1776
3 | Капитальный ремонт жилого дома №12 по ул.Придорожной в снп.Полыковичские Хутора Могилевского района | 715 | х | пер.19 | апрель 2020 | 197787 | 150233.31 | 136368.01 | 13865.3 | 0 | 0 | 13865.3
4 | Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул.Лесная, аг.Восход Могилевского района | 514 | х | пер.19 | апрель 2020 | 174628 | 163707.76 | 137740.73 | 12332 | 0 | 0 | 12332
5 | Капитальный ремонт жилого дома № 34 Кадинского сельсовета Могилевского района в районе дома № 77 по ул.Киселева г.Могилева | 810 | х | октябрь 2020 | апрель 2021 | 719617 | 719617 | 0 | 68821.44 | 0 | 68821.44 | 0
ИТОГО объекты без ввода площади в текущем году |  | 5022 | х | х | х | 1432939 | 1340334.83 | 543563.68 | 103897.74 | 0 | 68821.44 | 35076.3
Разработка проектной документации
1 | Капитальный ремонт жилого дома №2 по ул.Краснозвездной в д.Салтановка Могилевского района. | х | х | февраль 2020 | март 2020 | х | х | х | 12500 | 0 | 0 | 12500
2 | Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул.Авиационной в д.Никитиничи Могилевского района | х | х | февраль 2020 | март 2020 | х | х | х | 14550 | 0 | 0 | 14550
3 | Капитальный ремонт жилого дома №9 по ул.Школьной в аг.Межисетки Могилевского района | х | х | февраль 2020 | июль 2020 | х | х | х | 14981.8 | 0 | 0 | 14981.8
4 | Капитальный ремонт жилого дома№11 по ул.Фабричной в аг.Межисетки Могилевского района | х | х | февраль 2020 | июль 2020 | х | х | х | 14782.36 | 0 | 0 | 14782.36
5 | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул.Хроменкова в д.Новое Пашково Могилевского района | х | х | февраль 2020 | сентябрь 2020 | х | х | х | 13500 | 0 | 0 | 13500
6 | Капитальный ремонт жилого дома №18 по ул.Советской в д.Михалево Могилевского района | х | х | апрель 2020 | июнь 2020 | х | х | х | 8893.89 | 0 | 8893.89 | 0
7 | Капитальный ремонт жилого дома №20 по ул.Советской в д.Михалево Могилевского района | х | х | апрель 2020 | июнь 2020 | х | х | х | 8893.89 | 0 | 8893.89 | 0
8 | Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул.Весенней в д.Большие Белевичи Могилевского района | х | х | апрель 2020 | июль 2020 | х | х | х | 15130 | 0 | 0 | 15130
9 | Капитальный ремонт жилого дома № 34 Кадинского сельсовета Могилевского района в районе дома № 77 по ул.Киселева г.Могилева | х | х | март 2020 | август 2020 | х | х | х | 29000 | 0 | 0 | 29000
10 | Усиление лоджий жилого дома № 5 по ул.Центральная в аг.Кадино Могилевского района | х | х | пер. 2019 | апрель 2020 | х | х | х | 8457.32 | 0 | 0 | 8457.32
11 | Капитальный ремонт жилого дома №5 по ул.Центральной аг.Восход Могилевског района | х | х | июнь 2020 | сентябрь 2020 | х | х | х | 12213 | 0 | 0 | 12213
12 | Капитальный ремонт общежития №2 по ул.Школьной в аг.Вейно Могилевского района | х | х | июнь 2020 | сентябрь 2020 | х | х | х | 29468.63 | 0 | 0 | 29468.63
ИТОГО разработка проектной документации |  | х | х | х | х | х | х | х | 182370.89 | 0 | 17787.78 | 164583.11
Затраты заказчика
1 | Капитальный ремонт жилого дома №2 по ул.Краснозвездной в д.Салтановка Могилевского района. | х | х | х | х | х | х | х | 2744.76 | 0 | 0 | 2744.76
2 | Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул.Авиационной в д.Никитиничи Могилевского района | х | х | х | х | х | х | х | 2969.58 | 0 | 0 | 2969.58
3 | Капитальный ремонт жилого дома №9 по ул.Школьной в аг.Межисетки Могилевского района | х | х | х | х | х | х | х | 4242.78 | 0 | 4242.78 | 0
4 | Капитальный ремонт жилого дома№11 по ул.Фабричной в аг.Межисетки Могилевского района | х | х | х | х | х | х | х | 2660.31 | 0 | 0 | 2660.31
5 | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул.Хроменкова в д.Новое Пашково Могилевского района | х | х | х | х | х | х | х | 3295.59 | 0 | 0 | 3295.59
6 | Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул.Весенней в д.Большие Белевичи Могилевского района | х | х | х | х | х | х | х | 3300 | 0 | 0 | 3300
7 | Капитальный ремонт жилого дома №1 по ул.Киселева в д. Боровка Могилевского района | х | х | х | х | х | х | х | 3800 | 0 | 0 | 3800
8 | Усиление лоджий жилого дома № 5 по ул.Центральная в аг.Кадино Могилевского района | х | х | х | х | х | х | х | 1000 | 0 | 0 | 1000
9 | Капитальный ремонт жилого дома №5 по ул.Центральной аг.Восход Могилевског района | х | х | х | х | х | х | х | 1787 | 0 | 0 | 1787
10 | Капитальный ремонт общежития №2 по ул.Школьной в аг.Вейно Могилевского района | х | х | х | х | х | х | х | 4287.07 | 0 | 0 | 4287.07
ИТОГО затраты заказчика |  | х | х | х | х | х | х | х | 30087.09 | 0 | 4242.78 | 25844.31
ВСЕГО финансирование 2020 года, в том числе: |  | х | х | х | х | х | х | х | 944753 | 0 | 283313 | 661440
за счет средств бюджета |  | х | х | х | х | х | х | х | 283313 | 0 | 283313 | 0
за счет поступлений от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений, из них: |  | х | х | х | х | х | х | х | 661440 | 0 | 0 | 661440
поступления 2020 года |  | х | х | х | х | х | х | х | 542167.21 | 0 | 0 | 542167.21
в том числе остаток средств на 01.01.2020 г. (отчисления населения) |  | х | х | х | х | х | х | х | 119272.79 | 0 | 0 | 119272.79
<*> К объектам с вводом общей площади квартир после капитального ремонта относятся объекты, на которых выполнен комплекс необходимых работ по капитальному ремонту в полном объеме.
| Начальник отдела ЖКХ Могилевского районного исполнительного комитета | [7 empty] | АВ.Новиков

## 2018 (hidden)
| Согласовано |  |  |  | Согласовано | [8 empty] | УТВЕРЖДЕНО
| Управление ЖКХ |  |  |  | Начальник финансового | [9 empty] | Решение Могилевского РИК
| Могилевского облисполкома |  |  |  | отдела Могилевского района
| ____________________ _____________ |  |  |  | __________________ И.В.Чиндо | [9 empty] | "____ "_____________2018 г.
| "____" _____________ 2018 г. |  |  |  | "_____" ________________ 2018 г. | [9 empty] | №________
Текущий график капитального ремонта жилищного фонда 2018 год
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, м.кв. | Ввод площади в текушем году, кв.м. |  | Сроки проведения капитального ремонта |  |  | Стоимость проведения капитального ремонта, |  |  |  | Использовано средств на 01.01.2018 руб. |  | План финансирования 2018 года, рублей
[8 empty] | руб. | [5 empty] | всего
[5 empty] | начало | окончание |  | сметная |  |  | договорная |  |  |  | кредиторская задолженность на 01.01.2018 г. | стоимость работ на 2018 г.
[5 empty] | месяц | месяц
[5 empty] | 2018год | 2018 год | [9 empty] | бюджет | сумма от внесения платы за к/р граждан и арендаторами нежилых помещений
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13
Объекты с вводом площади* в текущем году
1 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №1 по ул.Краснозвездной в д.Салтановка Могилевского района. | 567 | 567 |  | пер.2017 |  | март | 75245.2 |  | 0.9 | 75245.2 | 64742.8 |  | 10502.4 | 0 | 0 | 10502.4
2 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №3 по ул.Краснозвездной в д.Салтановка Могилевского района | 377 | 377 |  | пер.2017 | апрель |  | 106395 |  | 0.9 | 90679.51 | 3484.21 |  | 90679.51 | 0 | 69901.38 | 20778.13
3 | [5 empty] | май
4 | [5 empty] | июнь
5 | [5 empty] | июль
3 | Капитальный ремонт жилого дома №15 А по ул.Центральной в д.Подгорье Могилевского района | 502 | 502 |  | пер.2017 | март |  | 110501.12 |  | 0.9 | 99451 | 20615.25 |  | 93895.35 | 0 | 61000 | 32895.35
4 | Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул.Молодежной в аг.Дашковка Могилевского района | 1064 | 1064 |  | пер.2017 | июнь |  | 114278 |  | 0.9 | 102850.2 | 19541 |  | 83309.18 | 0 | 55298.87 | 28010.31
5 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Легендарной в аг.Буйничи Могилевского района | 1329 | 1329 |  | пер.2017 | апрель |  | 167041.6 |  | 0.9 | 150337.44 | 14981.88 |  | 142855.56 | 0 | 87000 | 55855.56
6 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №7 по ул.Хроменкова в д.Новое Пашково Могилевского района. | 549 |  | 549 | пер.2017 |  | апрель | 104103 |  | 0.9 | 93692.7 | 55260.79 |  | 23521.71 | 0 | 0 | 23521.71
| Капитальный ремонт жилого дома №12 по ул.Фабричной в аг.Межисетки Могилевского района | 1717 |  | 1717 | апрель |  | июль | 126000 | 126000 | 0.9 | 113400 |  | 0 | 126000 | 0 | 37800 | 88200 | 75600
| Капитальный ремонт жилого дома №19 по ул.Комплексной, аг.Полыковичи Могилевского района | 711.8 |  | 711.8 | июнь | сентябрь | сентябрь | 110000 | 110000 | 0.9 | 99000 |  | 0 | 110000 | 0 | 30000 | 80000
| Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 2 по ул. Пионерской в аг. Вейно Могилевского района | 610 |  | 610 | июнь | сентябрь | сентябрь | 110000 | 110000 | 0.9 | 99000 |  | 0 | 110000 | 0 | 30000 | 80000
| Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Вейнянской в аг.Вейно Могилевского района | 601 |  | 601 | июль |  | октябрь | 105000 | 105000 | 0.9 | 94500 |  | 0 | 105000 | 0 | 29000 | 76000
3839
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  | 8027.8 | 7678 | 8027.8 |  |  |  | 1128563.92 |  |  | 1018156.05 | 178625.93 |  | 895763.71 | 0 | 400000.25 | 495763.46 | 388051.8 | 267229.56
| В том числе за счет средств, поступивших в 2017 году: | [15 empty] | 155000
| В том числе остаток за 2017 год: | [14 empty] | 127 | 258297.66
Объекты без ввода площади в текущем году
2 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №6 по ул.Юбилейной в д.Брыли Могилевского района. 2-й пусковой комплекс | 581 |  | - | апрель |  | октябрь | [5 empty] | 0 | 8535.94 | 0 | 0 | 8535.94
3 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №8 по ул.Юбилейной в д.Брыли Могилевского района. 2-й пусковой комплекс | 405 |  | - | июль |  | июль | 2028.02 |  | 0.9 | 2028.02 | 0 |  | 2028.02 | 0 | 0 | 2028.02
4 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №3по ул.Центальной в аг.Восход Могилевского района. 2-й пусковой комплекс | 903 | - |  | июль | июль |  | 2327.06 |  | 0.9 | 2327.06 | 0 |  | 2327.06 | 0 | 0 | 2327.06
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | [6 empty] | 4355.08 |  |  | 4355.08 | 0 |  | 12891.02 | 0 | 0 | 12891.02
| В том числе за счет средств, поступивших в 2017 году: | [15 empty] | 12891.02
Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов
Х | Х | Х |  | Х | Х |  | Х | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х
Разработка проектной документации
1. | Капитальный ремонт жилого дома №12 по ул.Фабричной в аг.Межисетки Могилевского района | 1717 |  | 1717 | февраль |  | март | [5 empty] | 0 | 120000 | 0 | 0 | 12000
2 | Капитальный ремонт жилого дома №4 по ул.Краснозвездной в д.Салтановка Могилевского района | 329 |  |  | июль |  | август | [5 empty] | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000
3 | Капитальный ремонт жилого дома №32 по ул.Новоселов в аг.Речки Могилевского района | 1206 |  |  | июнь |  | июль | [5 empty] | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000
4 | Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул.Лесной в аг.Восход Могилевского района | 514 |  |  | июль |  | август | [5 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
5 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул.Молодежной вд.Амховая Могилевского района | 1036 |  |  | июнь |  | миюль | [5 empty] | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000
6 | Капитальный ремонт жилого дома №4 по ул.Фабричной в аг.Романовичи Могилевского района | 329 |  |  | июнь |  | июль | [5 empty] | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000
7. | Капитальный ремонт жилого дома №19 по ул.Комплексной, аг.Полыковичи Могилевского района | 767 |  | 767 | февраль |  | март | [5 empty] | 0 | 11000 | 0 | 0 | 11000
8. | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №2 по ул. Пионерской в аг. Вейно Могилевского района | 610 |  | 610 | февраль |  | март | [5 empty] | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000
9. | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Вейнянской в аг.Вейно Могилевского района | 601 |  | 601 | февраль |  | март | [5 empty] | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000
10 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Легендарной в аг.Буйничи Могилевского района | 1329 | 1329 |  | апрель | октябрь |  |  |  | 0.9 |  | 0 |  | 1535.94 | 0 | 0 | 1535.94
11. | Капитальный ремонт жилого дома №12 по ул.Придорожной, в снп.Полыковичские Хутора Могилевского района | 775 |  |  | май |  | июнь | [5 empty] | 0 | 110000 | 0 | 0 | 12000
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | 9213 |  | 3307 | [8 empty] | 0 | 324535.94 | 0 | 0 | 118535.94
Затраты заказчика
| Затраты заказчика, застройщика (инженерной организации) | [15 empty] | 110407.87
| ИТОГО финансирование 2018 года | [6 empty] | 1132919 |  |  | 1022511.13 |  | 178625.93 | 788052.05 | 0 | 400000.25 | 388051.8
| В том числе за счет средств, поступивших в 2017 году: | [15 empty] | 258297.66

## ТИТУЛ 2018 (2) (hidden)
| Согласовано |  |  |  | Согласовано | [9 empty] | УТВЕРЖДЕНО
| Управление ЖКХ |  |  |  | Начальник финансового | [9 empty] | Решение Могилевского РИК
| Могилевского облисполкома |  |  |  | отдела Могилевского района
| ____________________ _____________ |  |  |  | __________________ И.В.Чиндо | [9 empty] | "____ "_____________2018 г.
| "____" _____________ 2018 г. |  |  |  | "_____" ________________ 2018 г. | [9 empty] | №________
Текущий график капитального ремонта жилищного фонда 2018 год
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, м.кв. | Ввод площади в текушем году, кв.м. |  | Сроки проведения капитального ремонта |  |  | Стоимость проведения капитального ремонта, |  |  |  | Использовано средств на 01.01.2018 руб. |  | План финансирования 2018 года, рублей
[8 empty] | руб. | [5 empty] | всего
[5 empty] | начало | окончание |  | сметная |  |  | договорная |  |  |  | кредиторская задолженность на 01.01.2018 г. | стоимость работ на 2018 г.
[5 empty] | месяц | месяц
[5 empty] | 2018год | 2018 год | [9 empty] | бюджет | сумма от внесения платы за к/р граждан и арендаторами нежилых помещений
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13
Объекты с вводом площади* в текущем году
1 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №1 по ул.Краснозвездной в д.Салтановка Могилевского района. | 567 | 567 |  | пер.2017 |  | март | 71245.2 |  | 0.9 | 64800 | 64742.8 |  | 6502.4 | 0 | 0 | 6502.4
2 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №3 по ул.Краснозвездной в д.Салтановка Могилевского района | 377 | 377 |  | пер.2017 | апрель |  | 106395 |  | 0.9 | 105437.445 | 3484.21 |  | 92679.51 | 0 | 72000 | 20679.51
3 | Капитальный ремонт жилого дома №15 А по ул.Центральной в д.Подгорье Могилевского района | 502 | 502 |  | пер.2017 | апрель |  | 110501.12 |  | 0.9 | 109506.6099 | 20615.25 |  | 72335 | 0 | 43335 | 29000
4 | Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул.Молодежной в аг.Дашковка Могилевского района | 1064 | 1064 |  | пер.2017 | июнь |  | 99278 |  | 0.9 | 98384.498 | 19541 |  | 51137.88 | 0 | 40298.87 | 10839.01
5 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Легендарной в аг.Буйничи Могилевского района | 1329 | 1329 |  | пер.2017 | апрель |  | 167041.6 |  | 0.9 | 150337.44 | 14981.88 |  | 103000 | 0 | 57163 | 45837
6 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №7 по ул.Хроменкова в д.Новое Пашково Могилевского района. | 549 |  | 549 | пер.2017 |  | апрель | 104103 |  | 0.9 | 103166.073 | 55260.79 |  | 35000 | 0 | 0 | 35000
7 | Капитальный ремонт жилого дома №12 по ул.Фабричной в аг.Межисетки Могилевского района | 1717 |  | 1717 | апрель |  | июль | 116353 | 116353 | 0.9 | 115305.823 |  | 0 | 106215.82 | 0 | 29149.82 | 77066
8 | Капитальный ремонт жилого дома №19 по ул.Комплексной, аг.Полыковичи Могилевского района | 711.8 |  | 711.8 | июнь | сентябрь | сентябрь | 103300 | 103300 | 0.9 | 102370.3 |  | 0 | 86077.3 | 0 | 31333.08 | 54744.22
9 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 2 по ул. Пионерской в аг. Вейно Могилевского района | 610 |  | 610 | июнь | сентябрь | сентябрь | 82000 | 82000 | 0.9 | 81262 |  | 0 | 75059 | 0 | 21259 | 53800
10 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Вейнянской в аг.Вейно Могилевского района | 601 |  | 601 | май |  | август | 118580 | 118580 | 0.9 | 117512.78 |  | 0 | 73435.4 | 0 | 25851.74 | 47583.66
|  | 8027.8 | 3839 | 8027.8 |  |  |  | 1078796.92 |  |  | 1048082.9689 | 178625.93 |  | 701442.31 | 0 | 320390.51 | 381051.8 | -79609.49
В том числе за счет средств, поступивших в 2017 году:
| В том числе остаток за 2017 год: | [15 empty] | 258297.66
Переходящие объекты без ввода площадей (задолженность)
1 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №3 по ул. Пионерской в аг.Вейно Могилевского района. | 717 | [5 empty] | 113514 |  | 0.9 | 103772.19 | 30355.2 |  | 50514.37 | 0 | 50514.37 | 0
2 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №68 по ул.Советской в д.Лыково Могилевского района. | 959.7 | [5 empty] | 74778 | 74778 |  | 64634.74 |  | 28220 | 29095.12 | 0 | 29095.12 | 0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  | 1676.7 | [5 empty] | 188292 | 188292 |  | 168406.93 | 30355.2 | 28220 | 79609.49 | 0 | 400000 | 0
400000
400000
Объекты без ввода площади в текущем году
1 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №6 по ул.Юбилейной в д.Брыли Могилевского района. 2-й пусковой комплекс | 581 |  | - | пер.2017 | пер.2017 | июль | 1973.18 |  |  | 1973.18 |  | 0 | 1973.18 | 0 | 0 | 1973.18
2 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №8 по ул.Юбилейной в д.Брыли Могилевского района. 2-й пусковой комплекс | 405 |  | - | пер.2017 | пер.2017 | июль | 2028.02 |  | 0.9 | 2028.02 | 0 |  | 2028.02 | 0 | 0 | 2028.02
3 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №3по ул.Центальной в аг.Восход Могилевского района. 2-й пусковой комплекс | 903 | - |  | пер.2017 | август |  | 2327.06 |  | 0.9 | 2327.06 | 0 |  | 2327.06 | 0 | 0 | 2327.06
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | [6 empty] | 6328.26 |  |  | 6328.26 | 0 |  | 6328.26 | 0 | 0 | 6328.26
| В том числе за счет средств, поступивших в 2017 году: | [15 empty] | 6328.26
Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов
Х | Х | Х |  | Х | Х |  | Х | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х
Разработка проектной документации
1. | Капитальный ремонт жилого дома №12 по ул.Фабричной в аг.Межисетки Могилевского района | 1717 |  |  | февраль |  | март | [5 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
2 | Капитальный ремонт жилого дома №32 по ул.Новоселов в аг.Речки Могилевского района | 1206 |  |  | июнь |  | июль | [5 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
3 | Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул.Лесной в аг.Восход Могилевского района | 514 |  |  | июль |  | август | [5 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
4 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул.Молодежной вд.Амховая Могилевского района | 365 |  |  | июнь |  | июль | [5 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
5 | Капитальный ремонт жилого дома №4 по ул.Фабричной в аг.Романовичи Могилевского района | 697 |  |  | июнь |  | июль | [5 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
6 | Капитальный ремонт жилого дома №19 по ул.Комплексной, аг.Полыковичи Могилевского района | 767 |  |  | февраль |  | март | [5 empty] | 0 | 11000 | 0 | 0 | 11000
7 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №2 по ул. Пионерской в аг. Вейно Могилевского района | 610 |  |  | февраль |  | март | [5 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
8 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Вейнянской в аг.Вейно Могилевского района | 601 |  |  | февраль |  | март | [5 empty] | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000
9 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Легендарной в аг.Буйничи Могилевского района | 1329 |  |  | апрель | октябрь |  |  |  | 0.9 |  | 0 |  | 1889.55 | 0 | 0 | 1889.55
10 | Капитальный ремонт жилого дома №12 по ул.Придорожной, в снп.Полыковичские Хутора Могилевского района | 775 |  |  | май |  | июнь | [5 empty] | 0 | 11000 | 0 | 0 | 12000
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | 8581 | [10 empty] | 0 | 95889.55 | 0 | 0 | 96889.55
Затраты заказчика
| В том числе затраты заказчика, застройщика (инженерной организации) | [15 empty] | 30713.9511
| Итого финансирование 2018 года | [6 empty] | 1085125.18 |  |  | 1054411.2289 |  | 178625.93 | 803660.12 | 0 | 400000 | 484269.61
| За счет средств, поступивших в 2017 году: | [15 empty] | 258297.66
| ВСЕГО ФИНАНСИРОВАНИЕ 2018 года | [15 empty] | 742567.27
| Директор предпритятия | [5 empty] | В.С.Мелех
| Зам.директора по капитальному строительству | [5 empty] | В.А.Симаков

## стоимость кв.м. (hidden)
[5 empty] | Согласовано | [10 empty] | УТВЕРЖДЕНО
[5 empty] | Начальник финансового | [10 empty] | Решение Могилевского РИК
отдела Могилевского района
[5 empty] | __________________ И.В.Чиндо | [10 empty] | "____ "_____________2018 г.
[5 empty] | "_____" ________________ 2018 г. | [10 empty] | №________
Расчет стоимость одного метра квадратного общей площади жилых домов
утвержденного Министерством архитектуры и строительства и Министерством ЖКХ № 22/17 от 14.07.2015 г.
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, м.кв. | Ввод площади в текушем году, кв.м. |  | Сроки проведения капитального ремонта |  |  | Год постройки | Сметная стоимость проведения капитального ремонта, |  |  |  | Использовано средств на 01.01.2018 руб. |  |  |  |  | Стоимость одного метра кв.
[5 empty] | начало | окончание | [5 empty] | договорная
[5 empty] | месяц | месяц
[5 empty] | 2018год | 2018 год
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 4 |  |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 5
Объекты с вводом площади* в текущем году
1 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №1 по ул.Краснозвездной в д.Салтановка Могилевского района. | 567 | 567 |  | пер.2017 |  | март | 1982 | 75245 |  | 0.9 | 64800 | 64742.8 |  | 132.7072 | 0 | 0 | 132.7072
2 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №3 по ул.Краснозвездной в д.Салтановка Могилевского района | 377 | 377 |  | пер.2017 | апрель |  | 1982 | 106395 |  | 0.9 | 90679.51 | 3484.21 |  | 60183.5949 | 0 | 59901.38 | 282.2149
3 | Капитальный ремонт жилого дома №15 А по ул.Центральной в д.Подгорье Могилевского района | 502 | 502 |  | пер.2017 | апрель |  | 1976 | 99451 |  | 0.9 | 71813.3596 | 20615.25 |  | 51198.1096 | 0 | 51000 | 198.1096
4 | Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул.Молодежной в аг.Дашковка Могилевского района | 1064 | 1064 |  | пер.2017 | июнь |  | 1978 | 114278 |  | 0.9 | 59947.2741 | 19541 |  | 40406.2741 | 0 | 40298.87 | 107.4041
5 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Легендарной в аг.Буйничи Могилевского района | 1329 | 1329 |  | пер.2017 | апрель |  | 1975 | 140749 |  | 0.9 | 82478.0459 | 14981.88 |  | 67496.1659 | 0 | 67390.26 | 105.9059
6 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №7 по ул.Хроменкова в д.Новое Пашково Могилевского района. | 549 |  | 549 | пер.2017 |  | апрель | 1986 | 104103 |  | 0.9 | 84323 | 55260.79 |  | 189.623 | 0 | 0 | 189.623
7 | Капитальный ремонт жилого дома №12 по ул.Фабричной в аг.Межисетки Могилевского района | 1717 |  | 1717 | апрель |  | июль | 1982 | 170000 | 170000 | 0.9 | 37899.0099 |  | 0 | 37899.0099 | 0 | 37800 | 99.0099
8 | Капитальный ремонт жилого дома №19 по ул.Комплексной, аг.Полыковичи Могилевского района | 711.8 |  | 711.8 | июнь | сентябрь | сентябрь | 1973 | 117314.16 | 117314.16 | 0.9 | 117314.16 |  | 0 | 23164.8134 | 0 | 23000 | 164.8134
9 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 2 по ул. Пионерской в аг. Вейно Могилевского района | 610 |  | 610 | июнь | сентябрь | сентябрь | 1963 | 122000 | 122000 | 0.9 | 19200 |  | 0 | 19200 | 0 | 19000 | 200
10 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Вейнянской в аг.Вейно Могилевского района | 601 |  | 601 | май |  | август | 1963 | 120200 | 120200 | 0.9 | 120200 |  | 98000 | 98000 | 0 | 22000 | 200
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  | 8027.8 | 3839 | #REF! |  |  |  |  | 1169735.16 |  |  | 748654.3595 | 178625.93 |  | 397870.298 | 0 | 320390.51
Объекты без ввода площади в текущем году
1 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №6 по ул.Юбилейной в д.Брыли Могилевского района. 2-й пусковой комплекс | 581 |  | - | пер.2017 | пер.2017 | июль | 1989 | 84544 |  |  | 1973.18 |  | 0 | 1973.18 | 0 | 0 | 145.5146
2 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №8 по ул.Юбилейной в д.Брыли Могилевского района. 2-й пусковой комплекс | 405 |  | - | пер.2017 | пер.2017 | июль | 1979 | 68226 |  | 0.9 | 2028.02 | 0 |  | 2028.02 | 0 | 0 | 168.4593
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | 986 | [6 empty] | 152770 |  |  | 4001.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов
| Зам.директора по капитальному строительству | [5 empty] | В.А.Симаков |  | В.А.Симаков
| Начальник ЖЭО |  |  |  | В.А.Симаков |  |  |  | Н.А.Войтов
| Начальник ПТО | [7 empty] | Н.Н.Досова
Н.А.Войтов
Н.Н.Досова

## ТИТУЛ 2018 (3) (hidden)
| Согласовано |  |  |  | Согласовано | [9 empty] | УТВЕРЖДЕНО
| Управление ЖКХ |  |  |  | Начальник финансового | [9 empty] | Решение Могилевского РИК
| Могилевского облисполкома |  |  |  | отдела Могилевского района
| ____________________ _____________ |  |  |  | __________________ И.В.Чиндо | [9 empty] | "____ "_____________2018 г.
| "____" _____________ 2018 г. |  |  |  | "_____" ________________ 2018 г. | [9 empty] | №________
Текущий график капитального ремонта жилищного фонда 2018 год
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, м.кв. | Ввод площади в текушем году, кв.м. |  | Сроки проведения капитального ремонта |  |  | Стоимость проведения капитального ремонта, |  |  |  | Использовано средств на 01.01.2018 руб. |  | План финансирования 2018 года, рублей
[8 empty] | руб. | [5 empty] | всего
[5 empty] | начало | окончание |  | сметная |  |  | договорная |  |  |  | кредиторская задолженность на 01.01.2018 г. | стоимость работ на 2018 г.
[5 empty] | месяц | месяц
[5 empty] | 2018год | 2018 год | [9 empty] | бюджет | сумма от внесения платы за к/р граждан и арендаторами нежилых помещений
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13
Объекты с вводом площади* в текущем году
1 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №1 по ул.Краснозвездной в д.Салтановка Могилевского района. | 567 | 567 |  | пер.2017 |  | март | 71245.2 |  | 0.9 | 64800 | 64742.8 |  | 6502.4 | 0 | 0 | 6502.4
2 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №3 по ул.Краснозвездной в д.Салтановка Могилевского района | 377 | 377 |  | пер.2017 | апрель |  | 106395 |  | 0.9 | 90679.51 | 3484.21 |  | 92679.51 | 0 | 72000 | 20679.51
3 | Капитальный ремонт жилого дома №15 А по ул.Центральной в д.Подгорье Могилевского района | 502 | 502 |  | пер.2017 | апрель |  | 110501.12 |  | 0.9 | 82800 | 20615.25 |  | 72335 | 0 | 43335 | 29000
4 | Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул.Молодежной в аг.Дашковка Могилевского района | 1064 | 1064 |  | пер.2017 | июнь |  | 99278 |  | 0.9 | 98384.498 | 19541 |  | 51137.88 | 0 | 40298.87 | 10839.01
5 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Легендарной в аг.Буйничи Могилевского района | 1329 | 1329 |  | пер.2017 | апрель |  | 167041.6 |  | 0.9 | 118049.25 | 14981.88 |  | 103000 | 0 | 57163 | 45837
6 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №7 по ул.Хроменкова в д.Новое Пашково Могилевского района. | 549 |  | 549 | пер.2017 |  | апрель | 104103 |  | 0.9 | 93692.7 | 55260.79 |  | 35000 | 0 | 0 | 35000
7 | Капитальный ремонт жилого дома №12 по ул.Фабричной в аг.Межисетки Могилевского района | 1717 |  | 1717 | апрель |  | июль | 170000 | 170000 | 0.9 | 166215.82 |  | 0 | 166215.82 | 0 | 29149.82 | 137066
8 | Капитальный ремонт жилого дома №19 по ул.Комплексной, аг.Полыковичи Могилевского района | 711.8 |  | 711.8 | июнь | сентябрь | сентябрь | 103300 | 103300 | 0.9 | 102370.3 |  | 0 | 86077.3 | 0 | 31333.08 | 54744.22
9 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 2 по ул. Пионерской в аг. Вейно Могилевского района | 610 |  | 610 | июнь | сентябрь | сентябрь | 97726.2 | 97726.2 | 0.9 | 88842 |  | 0 | 88842 | 0 | 21259 | 67583
10 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Вейнянской в аг.Вейно Могилевского района | 601 |  | 601 | май |  | август | 95000 | 95000 | 0.9 | 93435.4 |  | 0 | 93435.4 | 0 | 25851.74 | 67583.66
|  | 8027.8 | 3839 | 8027.8 |  |  |  | 1124590.12 |  |  | 999269.478 | 178625.93 |  | 795225.31 | 0 | 320390.51 | 474834.8 |  | -79609.49
В том числе за счет средств, поступивших в 2017 году:
| В том числе остаток за 2017 год: | [15 empty] | 258297.66
Переходящие объекты без ввода площадей (задолженность)
1 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №3 по ул. Пионерской в аг.Вейно Могилевского района. | 717 | [5 empty] | 113514 |  | 0.9 | 80869.57 | 30355.2 |  | 50514.37 | 0 | 50514.37 | 0
2 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №68 по ул.Советской в д.Лыково Могилевского района. | 959.7 | [5 empty] | 74778 | 74778 |  | 64634.74 |  | 28220 | 29095.12 | 0 | 29095.12 | 0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  | 9704.5 | 3839 |  |  |  |  | 1312882.12 | 74778 | 0.9 | 1144773.788 | 208981.13 | 28220 | 874834.8 | 0 | 400000 | 474834.8
400000
400000
Объекты без ввода площади в текущем году
1 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №6 по ул.Юбилейной в д.Брыли Могилевского района. 2-й пусковой комплекс | 581 |  | - | пер.2017 | пер.2017 | июль | 47376.681 |  |  | 43069.71 |  | 0 | 1973.18 | 0 | 0 | 1973.18
2 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №8 по ул.Юбилейной в д.Брыли Могилевского района. 2-й пусковой комплекс | 405 |  | - | пер.2017 | пер.2017 | июль | 63939.733 |  | 0.9 | 58127.03 | 0 |  | 2028.02 | 0 | 0 | 2028.02
3 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №3по ул.Центальной в аг.Восход Могилевского района. 2-й пусковой комплекс | 903 | - |  | пер.2017 | август |  | 76774.896 |  | 0.9 | 69795.36 | 0 |  | 2327.06 | 0 | 0 | 2327.06
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | [6 empty] | 188091.31 |  |  | 170992.1 | 0 |  | 6328.26 | 0 | 0 | 6328.26
| В том числе за счет средств, поступивших в 2017 году: | [15 empty] | 6328.26
Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов
Х | Х | Х |  | Х | Х |  | Х | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х
Разработка проектной документации
1. | Капитальный ремонт жилого дома №12 по ул.Фабричной в аг.Межисетки Могилевского района | 1717 |  |  | февраль |  | март | [5 empty] | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000
2 | Капитальный ремонт жилого дома №32 по ул.Новоселов в аг.Речки Могилевского района | 1206 |  |  | июнь |  | июль | [5 empty] | 0 | 12000 | 0 | 0 | 10000
3 | Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул.Лесной в аг.Восход Могилевского района | 514 |  |  | июль |  | август | [5 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
4 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул.Молодежной вд.Амховая Могилевского района | 365 |  |  | июнь |  | июль | [5 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
5 | Капитальный ремонт жилого дома №4 по ул.Фабричной в аг.Романовичи Могилевского района | 697 |  |  | июнь |  | июль | [5 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
6 | Капитальный ремонт жилого дома №19 по ул.Комплексной, аг.Полыковичи Могилевского района | 767 |  |  | февраль |  | март | [5 empty] | 0 | 11000 | 0 | 0 | 11000
7 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №2 по ул. Пионерской в аг. Вейно Могилевского района | 610 |  |  | февраль |  | март | [5 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
8 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Вейнянской в аг.Вейно Могилевского района | 601 |  |  | февраль |  | март | [5 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
9 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Легендарной в аг.Буйничи Могилевского района | 1329 | [7 empty] | 0.9 |  | 0 |  | 1889.55 | 1889.55 | 0 | 1889.55
10 | Капитальный ремонт жилого дома №12 по ул.Придорожной, в снп.Полыковичские Хутора Могилевского района | 775 |  |  | май |  | июнь | [5 empty] | 0 | 120000 | 0 | 0 | 12000
11 | Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул.Лесная, в а/г.Восход Могилевского района | 431 |  |  | август |  | октябрь | [5 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
12 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул.Танковая, в снп Голынец Могилевского района | 932.55 |  |  | август |  | октябрь | [5 empty] | 0 | 14000 | 0 | 0 | 14000
13 | Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул.Молодежная, в а.г. Дашковка Могилевского района | 924 |  |  | август |  | октябрь | [5 empty] | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000
14 | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Пионерской в аг.Вейно Могилевского района. | 730 |  |  | август |  | октябрь | [5 empty] | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000
15 | Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул.Краснозвездной в д.Салтановка Могилевского района. | 329 |  |  | август |  | октябрь | [5 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
16 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 5 по ул.Хроменкова в д.Новое Пашково Могилевского района. | 554 |  |  | август |  | октябрь | [5 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | 12481.55 | [10 empty] | 0 | 206889.55 | 1889.55 | 0 | 164889.55
Затраты заказчика
| В том числе затраты заказчика, застройщика (инженерной организации) ( Обследование зданий, затраты на выдачу заключений Энергонадзора, Госстройнадзора, затраты по вводу объектов согласно сводного сметного расчета) | [15 empty] | 125320.642
| Итого финансирование 2018 года | [6 empty] | 1312681.43 |  |  | 1170261.578 |  | 178625.93 | 1008443.12 | 1889.55 | 400000 | 646052.61
| Остаток средств на 01.01.2018 г. (отчисления населения) | [15 empty] | 258297.66
| ВСЕГО ФИНАНСИРОВАНИЕ 2018 года | [14 empty] | 400000 | 646052.61
| Директор предпритятия | [5 empty] | В.С.Мелех
258
| Зам.директора по капитальному строительству | [5 empty] | В.А.Симаков | [10 empty] | 388
3618246

## ТИТУЛ 2018 (hidden)
| Согласовано |  |  |  | Согласовано | [9 empty] | УТВЕРЖДЕНО
| Управление ЖКХ |  |  |  | Начальник финансового | [9 empty] | Решение Могилевского РИК
| Могилевского облисполкома |  |  |  | отдела Могилевского района
| ____________________ _____________ |  |  |  | __________________ | [9 empty] | "____ "_____________2018 г.
| "____" _____________ 2018 г. |  |  |  | "_____" ________________ 2018 г. | [9 empty] | №________
Текущий график капитального ремонта жилищного фонда 2018 год
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, м.кв. | Ввод площади в текушем году, кв.м. |  | Сроки проведения капитального ремонта |  |  | Стоимость проведения капитального ремонта, |  |  |  | Использовано средств на 01.01.2018 руб. |  | План финансирования 2018 года, рублей
[8 empty] | руб. | [5 empty] | всего
[5 empty] | начало | окончание |  | сметная |  |  | договорная |  |  |  | кредиторская задолженность на 01.01.2018 г. | стоимость работ на 2018 г.
[5 empty] | месяц | месяц
[5 empty] | 2018год | 2018 год | [9 empty] | бюджет | сумма от внесения платы за к/р граждан и арендаторами нежилых помещений
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13
Объекты с вводом площади* в текущем году
1 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №1 по ул.Краснозвездной в д.Салтановка Могилевского района. | 567 | 567 |  | пер.2017 |  | март | 78804.3 |  | 0.9 | 69955.08 | 63452.68 |  | 6502.4 | 0 | 0 | 6502.4
2 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №3 по ул.Краснозвездной в д.Салтановка Могилевского района | 377 | 377 |  | пер.2017 | апрель |  | 106395 |  | 0.9 | 96255.54 | 3576.03 |  | 92679.51 | 0 | 72000 | 20679.51
3 | Капитальный ремонт жилого дома №15 А по ул.Центральной в д.Подгорье Могилевского района | 502 | 502 |  | пер.2017 | апрель |  | 110501.12 |  | 0.9 | 92937.2 | 20602.2 |  | 72335 | 0 | 43335 | 29000
4 | Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул.Молодежной в аг.Дашковка Могилевского района | 1064 | 1064 |  | пер.2017 | июнь |  | 114278 |  | 0.9 | 90793.62 | 39655.74 |  | 51137.88 | 0 | 40298.87 | 10839.01
5 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Легендарной в аг.Буйничи Могилевского района | 1329 | 1329 |  | пер.2017 | апрель |  | 167041.6 |  | 0.9 | 117514.59 | 14514.59 |  | 103000 | 0 | 57163 | 45837
6 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №7 по ул.Хроменкова в д.Новое Пашково Могилевского района. | 549 |  | 549 | пер.2017 |  | апрель | 104103 |  | 0.9 | 94255.86 | 59255.86 |  | 35000 | 0 | 0 | 35000
7 | Капитальный ремонт жилого дома №12 по ул.Фабричной в аг.Межисетки Могилевского района | 1717 |  | 1717 | апрель |  | июль | 170000 | 170000 | 0.9 | 166215.82 |  | 0 | 166215.82 | 0 | 29149.82 | 137066
8 | Капитальный ремонт жилого дома №19 по ул.Комплексной, аг.Полыковичи Могилевского района | 711.8 |  | 711.8 | июнь | сентябрь | сентябрь | 117314.16 | 117314.16 | 0.9 | 107628.16 |  | 0 | 107628.16 | 0 | 31333.08 | 76295.08
9 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 2 по ул. Пионерской в аг. Вейно Могилевского района | 610 |  | 610 | июнь | сентябрь | сентябрь | 122000 | 122000 | 0.9 | 111020 |  | 0 | 111020 | 0 | 22637.6 | 88382.4
10 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Вейнянской в аг.Вейно Могилевского района | 601 |  | 601 | апрель | сентябрь | август | 120200 | 120200 | 0.9 | 109382 |  | 0 | 109382 | 0 | 25851.74 | 83530.26
|  | 8027.8 | 3839 | 8027.8 |  |  |  | 1210637.18 |  |  | 1055957.87 | 201057.1 |  | 854900.77 | 0 | 321769.11 | 533131.66 |  | -78230.89
В том числе за счет средств, поступивших в 2017 году:
| В том числе остаток за 2017 год: | [15 empty] | 258297.66
Переходящие объекты без ввода площадей (задолженность)
1 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №3 по ул. Пионерской в аг.Вейно Могилевского района. | 717 | [5 empty] | 113514 |  | 0.9 | 91482.12 | 40967.75 |  | 50514.37 | 50514.37 | 50514.37 | 0
2 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №68 по ул.Советской в д.Лыково Могилевского района. | 959.7 | [5 empty] | 74778 | 74778 |  | 64634.74 |  | 29144.61 | 27716.52 | 27716.52 | 27716.52 | 0 | 29144.61
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  | 9704.5 | 3839 |  |  |  |  | 1398929.18 | 74778 | 0.9 | 1212074.73 | 242024.85 | 271169.46 | 933131.66 | 78230.89 | 400000 | 533131.66
400000
400000
Объекты без ввода площади в текущем году
1 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №6 по ул.Юбилейной в д.Брыли Могилевского района. 2-й пусковой комплекс | 581 |  | - | пер.2017 | пер.2017 | июль | 91513.3 |  |  | 73959.7 |  | 62641.85 | 1973.18 | 0 | 0 | 1973.18
2 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №8 по ул.Юбилейной в д.Брыли Могилевского района. 2-й пусковой комплекс | 405 |  | - | пер.2017 | пер.2017 | июль | 70673.4 |  | 0.9 | 60339.6 | 50670.04 |  | 2028.02 | 0 | 0 | 2028.02
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | [6 empty] | 162186.7 |  |  | 134299.3 | 113311.89 |  | 4001.2 |  | 0 | 4001.2
| В том числе за счет средств, поступивших в 2017 году: | [15 empty] | 4001.2
Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов
Х | Х | Х |  | Х | Х |  | Х | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х
Разработка проектной документации
1. | Капитальный ремонт жилого дома №12 по ул.Фабричной в аг.Межисетки Могилевского района | 1717 |  |  | февраль |  | март | [5 empty] | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000
2 | Капитальный ремонт жилого дома №32 по ул.Новоселов в аг.Речки Могилевского района | 1206 |  |  | июль |  | август | [5 empty] | 0 | 12000 | 0 | 0 | 11000
3 | Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул.Лесной в аг.Восход Могилевского района | 514 |  |  | август |  | сентябрь | [5 empty] | 0 | 8000 | 0 | 0 | 8000
4 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул.Молодежной вд.Амховая Могилевского района | 365 |  |  | июнь |  | июль | [5 empty] | 0 | 8000 | 0 | 0 | 8000
5 | Капитальный ремонт жилого дома №4 по ул.Фабричной в аг.Романовичи Могилевского района | 697 |  |  | июнь |  | июль | [5 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
6 | Капитальный ремонт жилого дома №19 по ул.Комплексной, аг.Полыковичи Могилевского района | 767 |  |  | февраль |  | март | [5 empty] | 0 | 10499.99 | 0 | 0 | 10499.99
7 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №2 по ул. Пионерской в аг. Вейно Могилевского района | 610 |  |  | февраль |  | март | [5 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
8 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Вейнянской в аг.Вейно Могилевского района | 601 |  |  | февраль |  | март | [5 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 9000
9 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Легендарной в аг.Буйничи Могилевского района | 1329 | [7 empty] | 0.9 |  | 0 |  | 1889.55 | 1889.55 | 0 | 1889.55
10 | Капитальный ремонт жилого дома №12 по ул.Придорожной, в снп.Полыковичские Хутора Могилевского района | 775 |  |  | май |  | июнь | [5 empty] | 0 | 120000 | 0 | 0 | 9327.06
11 | Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул.Лесная, в а/г.Восход Могилевского района | 431 |  |  | август |  | октябрь | [5 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 8500
12 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул.Танковая, в снп Голынец Могилевского района | 932.55 |  |  | август |  | октябрь | [5 empty] | 0 | 14000 | 0 | 0 | 11000
13 | Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул.Молодежная, в а.г. Дашковка Могилевского района | 924 |  |  | август |  | октябрь
14 | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Пионерской в аг.Вейно Могилевского района. | 730 |  |  | август |  | октябрь
15 | Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул.Краснозвездной в д.Салтановка Могилевского района. | 329 |  |  | август |  | октябрь
16 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 5 по ул.Хроменкова в д.Новое Пашково Могилевского района. | 554 |  |  | август |  | октябрь
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | 12481.55 | [10 empty] | 0 | 202389.54 | 1889.55 | 0 | 109216.6
Затраты заказчика
| ВСЕГО финансирование 2018 года | [6 empty] | 1561115.88 |  |  | 1346374.03 |  | 384481.35 | 1139522.4 | 80120.44 | 400000 | 646349.46 |  | 388051.8
| в том числе остаток средств на 01.01.2018 г. (отчисления населения) | [15 empty] | 258297.66
| Директор предпритятия | [5 empty] | В.С.Мелех
258
| Зам.директора по капитальному строительству | [5 empty] | В.А.Симаков | [10 empty] | 388
3618246

## ТИТУЛ 2018 (дубль 2 (hidden)
| Согласовано |  |  |  | Согласовано | [9 empty] | УТВЕРЖДЕНО
| Управление ЖКХ |  |  |  | Начальник финансового | [9 empty] | Решение Могилевского РИК
| Могилевского облисполкома |  |  |  | отдела Могилевского района
| ____________________ _____________ |  |  |  | __________________ | [9 empty] | "____ "_____________2018 г.
| "____" _____________ 2018 г. |  |  |  | "_____" ________________ 2018 г. | [9 empty] | №________
Текущий график капитального ремонта жилищного фонда 2018 год
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, м.кв. | Ввод площади в текушем году, кв.м. |  | Сроки проведения капитального ремонта |  |  | Стоимость проведения капитального ремонта, |  |  |  | Использовано средств на 01.01.2018 руб. |  | План финансирования 2018 года, рублей
[8 empty] | руб. | [5 empty] | всего
[5 empty] | начало | окончание |  | сметная |  |  | договорная |  |  |  | кредиторская задолженность на 01.01.2018 г. | стоимость работ на 2018 г.
[5 empty] | месяц | месяц
[5 empty] | 2018год | 2018 год | [9 empty] | бюджет | сумма от внесения платы за к/р граждан и арендаторами нежилых помещений
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13
Объекты с вводом площади* в текущем году
1 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №1 по ул.Краснозвездной в д.Салтановка Могилевского района. | 567 | 567 |  | пер.2017 |  | март | 75245 |  | 0.9 | 69955.08 | 63452.68 |  | 6502.4 | 0 | 0 | 6502.4
2 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №3 по ул.Краснозвездной в д.Салтановка Могилевского района | 377 | 377 |  | пер.2017 | апрель |  | 106395 |  | 0.9 | 96255.54 | 3576.03 |  | 92679.51 | 0 | 72000 | 20679.51
3 | Капитальный ремонт жилого дома №15 А по ул.Центральной в д.Подгорье Могилевского района | 502 | 502 |  | пер.2017 | апрель |  | 99451 |  | 0.9 | 92937.2 | 20602.2 |  | 72335 | 0 | 43335 | 29000
4 | Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул.Молодежной в аг.Дашковка Могилевского района | 1064 | 1064 |  | пер.2017 | июнь |  | 114278 |  | 0.9 | 90793.62 | 39655.74 |  | 51137.88 | 0 | 40298.87 | 10839.01
5 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Легендарной в аг.Буйничи Могилевского района | 1329 | 1329 |  | пер.2017 | апрель |  | 140749 |  | 0.9 | 117514.59 | 14514.59 |  | 103000 | 0 | 57163 | 45837
6 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №7 по ул.Хроменкова в д.Новое Пашково Могилевского района. | 549 |  | 549 | пер.2017 |  | апрель | 104103 |  | 0.9 | 94255.86 | 59255.86 |  | 35000 | 0 | 0 | 35000
7 | Капитальный ремонт жилого дома №12 по ул.Фабричной в аг.Межисетки Могилевского района | 1717 |  | 1717 | апрель |  | июль | 170000 | 170000 | 0.9 | 166215.82 |  | 0 | 166215.82 | 0 | 29149.82 | 137066
8 | Капитальный ремонт жилого дома №19 по ул.Комплексной, аг.Полыковичи Могилевского района | 711.8 |  | 711.8 | июнь | сентябрь | сентябрь | 117314.16 | 117314.16 | 0.9 | 107628.16 |  | 0 | 107628.16 | 0 | 31333.08 | 76295.08
9 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 2 по ул. Пионерской в аг. Вейно Могилевского района | 610 |  | 610 | июнь | сентябрь | сентябрь | 122000 | 122000 | 0.9 | 111020 |  | 0 | 111020 | 0 | 22637.6 | 88382.4
10 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Вейнянской в аг.Вейно Могилевского района | 601 |  | 601 | апрель | сентябрь | август | 120200 | 120200 | 0.9 | 109382 |  | 0 | 109382 | 0 | 25851.74 | 83530.26
|  | 8027.8 | 3839 | 8027.8 |  |  |  | 1169735.16 |  |  | 1055957.87 | 201057.1 |  | 854900.77 | 0 | 321769.11 | 533131.66 |  | -78230.89
В том числе за счет средств, поступивших в 2017 году:
| В том числе остаток за 2017 год: | [15 empty] | 258297.66
Переходящие объекты без ввода площадей (задолженность)
1 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №3 по ул. Пионерской в аг.Вейно Могилевского района. | 717 | [5 empty] | 113514 |  | 0.9 | 91482.12 | 40967.75 |  | 50514.37 | 50514.37 | 50514.37 | 0
2 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №68 по ул.Советской в д.Лыково Могилевского района. | 959.7 | [5 empty] | 74778 | 74778 |  | 56861.13 |  | 29144.61 | 27716.52 | 27716.52 | 27716.52 | 0 | 29144.61
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  | 9704.5 | 3839 |  |  |  |  | 1358027.16 | 74778 | 0.9 | 1204301.12 | 242024.85 | 271169.46 | 933131.66 | 78230.89 | 400000 | 533131.66
400000
400000
Объекты без ввода площади в текущем году
1 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №6 по ул.Юбилейной в д.Брыли Могилевского района. 2-й пусковой комплекс | 581 |  | - | пер.2017 | пер.2017 | июль | 84544 |  |  | 73959.7 |  | 62641.85 | 1973.18 | 0 | 0 | 1973.18
2 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №8 по ул.Юбилейной в д.Брыли Могилевского района. 2-й пусковой комплекс | 405 |  | - | пер.2017 | пер.2017 | июль | 68226 |  | 0.9 | 60339.6 | 50670.04 |  | 2028.02 | 0 | 0 | 2028.02
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | [6 empty] | 152770 |  |  | 134299.3 | 113311.89 |  | 4001.2 |  | 0 | 4001.2
| В том числе за счет средств, поступивших в 2017 году: | [15 empty] | 4001.2
Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов
Х | Х | Х |  | Х | Х |  | Х | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х
Разработка проектной документации
1. | Капитальный ремонт жилого дома №12 по ул.Фабричной в аг.Межисетки Могилевского района | 1717 |  |  | февраль |  | март | [5 empty] | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000
2 | Капитальный ремонт жилого дома №32 по ул.Новоселов в аг.Речки Могилевского района | 1206 |  |  | июль |  | август | [5 empty] | 0 | 12000 | 0 | 0 | 11000
3 | Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул.Лесной в аг.Восход Могилевского района | 514 |  |  | август |  | сентябрь | [5 empty] | 0 | 8000 | 0 | 0 | 8000
4 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул.Молодежной вд.Амховая Могилевского района | 365 |  |  | июнь |  | июль | [5 empty] | 0 | 8000 | 0 | 0 | 8000
5 | Капитальный ремонт жилого дома №4 по ул.Фабричной в аг.Романовичи Могилевского района | 697 |  |  | июнь |  | июль | [5 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
6 | Капитальный ремонт жилого дома №19 по ул.Комплексной, аг.Полыковичи Могилевского района | 767 |  |  | февраль |  | март | [5 empty] | 0 | 10499.99 | 0 | 0 | 10499.99
7 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №2 по ул. Пионерской в аг. Вейно Могилевского района | 610 |  |  | февраль |  | март | [5 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
8 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Вейнянской в аг.Вейно Могилевского района | 601 |  |  | февраль |  | март | [5 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 9000
9 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Легендарной в аг.Буйничи Могилевского района | 1329 | [7 empty] | 0.9 |  | 0 |  | 1889.55 | 1889.55 | 0 | 1889.55
10 | Капитальный ремонт жилого дома №12 по ул.Придорожной, в снп.Полыковичские Хутора Могилевского района | 775 |  |  | май |  | июнь | [5 empty] | 0 | 120000 | 0 | 0 | 9327.06
11 | Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул.Лесная, в а/г.Восход Могилевского района | 431 |  |  | август |  | октябрь | [5 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 8500
12 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул.Танковая, в снп Голынец Могилевского района | 932.55 |  |  | август |  | октябрь | [5 empty] | 0 | 14000 | 0 | 0 | 11000
13 | Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул.Молодежная, в а.г. Дашковка Могилевского района | 924 |  |  | август |  | октябрь
14 | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Пионерской в аг.Вейно Могилевского района. | 730 |  |  | август |  | октябрь
15 | Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул.Краснозвездной в д.Салтановка Могилевского района. | 329 |  |  | август |  | октябрь
16 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 5 по ул.Хроменкова в д.Новое Пашково Могилевского района. | 554 |  |  | август |  | октябрь
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | 12481.55 | [10 empty] | 0 | 202389.54 | 1889.55 | 0 | 109216.6
Затраты заказчика
| ВСЕГО финансирование 2018 года | [6 empty] | 1510797.16 |  |  | 1338600.42 |  | 384481.35 | 1139522.4 | 80120.44 | 400000 | 646349.46 |  | 388051.8
| в том числе остаток средств на 01.01.2018 г. (отчисления населения) | [15 empty] | 258297.66
| Директор предпритятия | [5 empty] | В.С.Мелех
258
| Зам.директора по капитальному строительству | [5 empty] | В.А.Симаков | [10 empty] | 388
3618246

## ТИТУЛ 2018 (дубль 3 (hidden)
| Согласовано |  |  |  | Согласовано | [9 empty] | УТВЕРЖДЕНО
| Управление ЖКХ |  |  |  | Начальник финансового | [9 empty] | Решение Могилевского РИК
| Могилевского облисполкома |  |  |  | отдела Могилевского района
| ____________________ _____________ |  |  |  | __________________ | [9 empty] | "____ "_____________2018 г.
| "____" _____________ 2018 г. |  |  |  | "_____" ________________ 2018 г. | [9 empty] | №________
Текущий график капитального ремонта жилищного фонда 2018 год
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, м.кв. | Ввод площади в текушем году, кв.м. |  | Сроки проведения капитального ремонта |  |  | Стоимость проведения капитального ремонта, |  |  |  | Использовано средств на 01.01.2018 руб. |  | План финансирования 2018 года, рублей
[8 empty] | руб. | [5 empty] | всего
[5 empty] | начало | окончание |  | сметная |  |  | договорная |  |  |  | кредиторская задолженность на 01.01.2018 г. | стоимость работ на 2018 г.
[5 empty] | месяц | месяц
[5 empty] | 2018год | 2018 год | [9 empty] | бюджет | сумма от внесения платы за к/р граждан и арендаторами нежилых помещений
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13
Объекты с вводом площади* в текущем году
1 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №1 по ул.Краснозвездной в д.Салтановка Могилевского района. | 567 | 567 |  | пер.2017 |  | март | 75245 |  | 0.9 | 69955.08 | 63452.68 |  | 6502.4 | 0 | 0 | 6502.4
2 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №3 по ул.Краснозвездной в д.Салтановка Могилевского района | 377 | 377 |  | пер.2017 | апрель |  | 106395 |  | 0.9 | 96255.54 | 3576.03 |  | 92679.51 | 0 | 72000 | 20679.51
3 | Капитальный ремонт жилого дома №15 А по ул.Центральной в д.Подгорье Могилевского района | 502 | 502 |  | пер.2017 | апрель |  | 99451 |  | 0.9 | 92937.2 | 20602.2 |  | 72335 | 0 | 43335 | 29000
4 | Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул.Молодежной в аг.Дашковка Могилевского района | 1064 | 1064 |  | пер.2017 | июнь |  | 114278 |  | 0.9 | 90793.62 | 39655.74 |  | 51137.88 | 0 | 40298.87 | 10839.01
5 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Легендарной в аг.Буйничи Могилевского района | 1329 | 1329 |  | пер.2017 | апрель |  | 140749 |  | 0.9 | 117514.59 | 14514.59 |  | 103000 | 0 | 57163 | 45837
6 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №7 по ул.Хроменкова в д.Новое Пашково Могилевского района. | 549 |  | 549 | пер.2017 |  | апрель | 104103 |  | 0.9 | 94255.86 | 59255.86 |  | 35000 | 0 | 0 | 35000
7 | Капитальный ремонт жилого дома №12 по ул.Фабричной в аг.Межисетки Могилевского района | 1717 |  | 1717 | апрель |  | июль | 170000 | 170000 | 0.9 | 166215.82 |  | 0 | 166215.82 | 0 | 29149.82 | 137066
8 | Капитальный ремонт жилого дома №19 по ул.Комплексной, аг.Полыковичи Могилевского района | 711.8 |  | 711.8 | июнь | сентябрь | сентябрь | 117314.16 | 117314.16 | 0.9 | 107628.16 |  | 0 | 107628.16 | 0 | 31333.08 | 76295.08
9 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 2 по ул. Пионерской в аг. Вейно Могилевского района | 610 |  | 610 | июнь | сентябрь | сентябрь | 122000 | 122000 | 0.9 | 111020 |  | 0 | 111020 | 0 | 22637.6 | 88382.4
10 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Вейнянской в аг.Вейно Могилевского района | 601 |  | 601 | апрель | сентябрь | август | 120200 | 120200 | 0.9 | 109382 |  | 0 | 109382 | 0 | 25851.74 | 83530.26
|  | 8027.8 | 3839 | 8027.8 |  |  |  | 1169735.16 |  |  | 1055957.87 | 201057.1 |  | 854900.77 | 0 | 321769.11 | 533131.66 |  | -78230.89
В том числе за счет средств, поступивших в 2017 году:
| В том числе остаток за 2017 год: | [15 empty] | 258297.66
Переходящие объекты без ввода площадей (задолженность)
1 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №3 по ул. Пионерской в аг.Вейно Могилевского района. | 717 | [5 empty] | 113514 |  | 0.9 | 91482.12 | 40967.75 |  | 50514.37 | 50514.37 | 50514.37 | 0
2 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №68 по ул.Советской в д.Лыково Могилевского района. | 959.7 | [5 empty] | 74778 | 74778 |  | 56861.13 |  | 29144.61 | 27716.52 | 27716.52 | 27716.52 | 0 | 29144.61
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  | 9704.5 | 3839 |  |  |  |  | 1358027.16 | 74778 | 0.9 | 1204301.12 | 242024.85 | 271169.46 | 933131.66 | 78230.89 | 400000 | 533131.66
400000
400000
Затраты заказчика по обследованию зданий, выдачу заключений
1 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №6 по ул.Юбилейной в д.Брыли Могилевского района. 2-й пусковой комплекс | 581 |  | - | пер.2017 | пер.2017 | июль | 84544 |  |  | 73959.7 |  | 62641.85 | 1973.18 | 0 | 0 | 1973.18
2 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №8 по ул.Юбилейной в д.Брыли Могилевского района. 2-й пусковой комплекс | 405 |  | - | пер.2017 | пер.2017 | июль | 68226 |  | 0.9 | 60339.6 | 50670.04 |  | 2028.02 | 0 | 0 | 2028.02
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | [6 empty] | 152770 |  |  | 134299.3 | 113311.89 |  | 4001.2 |  | 0 | 4001.2
| В том числе за счет средств, поступивших в 2017 году: | [15 empty] | 4001.2
Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов
Х | Х | Х |  | Х | Х |  | Х | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х
Разработка проектной документации
1. | Капитальный ремонт жилого дома №12 по ул.Фабричной в аг.Межисетки Могилевского района | 1717 |  |  | февраль |  | март | [5 empty] | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000
2 | Капитальный ремонт жилого дома №32 по ул.Новоселов в аг.Речки Могилевского района | 1206 |  |  | июль |  | август | [5 empty] | 0 | 12000 | 0 | 0 | 11000
3 | Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул.Лесной в аг.Восход Могилевского района | 514 |  |  | август |  | сентябрь | [5 empty] | 0 | 8000 | 0 | 0 | 8000
4 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул.Молодежной вд.Амховая Могилевского района | 365 |  |  | июнь |  | июль | [5 empty] | 0 | 8000 | 0 | 0 | 8000
5 | Капитальный ремонт жилого дома №4 по ул.Фабричной в аг.Романовичи Могилевского района | 697 |  |  | июнь |  | июль | [5 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
6 | Капитальный ремонт жилого дома №19 по ул.Комплексной, аг.Полыковичи Могилевского района | 767 |  |  | февраль |  | март | [5 empty] | 0 | 10499.99 | 0 | 0 | 10499.99
7 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №2 по ул. Пионерской в аг. Вейно Могилевского района | 610 |  |  | февраль |  | март | [5 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
8 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Вейнянской в аг.Вейно Могилевского района | 601 |  |  | февраль |  | март | [5 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 9000
9 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Легендарной в аг.Буйничи Могилевского района | 1329 | [7 empty] | 0.9 |  | 0 |  | 1889.55 | 1889.55 | 0 | 1889.55
10 | Капитальный ремонт жилого дома №12 по ул.Придорожной, в снп.Полыковичские Хутора Могилевского района | 775 |  |  | май |  | июнь | [5 empty] | 0 | 120000 | 0 | 0 | 9327.06
11 | Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул.Лесная, в а/г.Восход Могилевского района | 431 |  |  | август |  | октябрь | [5 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 8500
12 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул.Танковая, в снп Голынец Могилевского района | 932.55 |  |  | август |  | октябрь | [5 empty] | 0 | 14000 | 0 | 0 | 11000
13 | Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул.Молодежная, в а.г. Дашковка Могилевского района | 924 |  |  | август |  | октябрь
14 | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Пионерской в аг.Вейно Могилевского района. | 730 |  |  | август |  | октябрь
15 | Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул.Краснозвездной в д.Салтановка Могилевского района. | 329 |  |  | август |  | октябрь
16 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 5 по ул.Хроменкова в д.Новое Пашково Могилевского района. | 554 |  |  | август |  | октябрь
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | 12481.55 | [10 empty] | 0 | 202389.54 | 1889.55 | 0 | 109216.6
| ВСЕГО финансирование 2018 года | [6 empty] | 1510797.16 |  |  | 1338600.42 |  | 384481.35 | 1139522.4 | 80120.44 | 400000 | 646349.46 |  | 388051.8
| в том числе остаток средств на 01.01.2018 г. (отчисления населения) | [15 empty] | 258297.66
| Директор предпритятия | [5 empty] | В.С.Мелех
| Зам.директора по капитальному строительству | [5 empty] | В.А.Симаков
258
388
3618246

## на 2021
УТВЕРЖДЕНО
решение Могилевскогорайонного
исполнительного комитета
| ТЕКУЩИЙ ГРАФИК | [8 empty] | 02.02.2021 № 1-68
капитального ремонта жилищного фонда на 2021 год
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, м.кв. | Ввод площади в текушем году, кв.м. | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость проведения капитального ремонта, |  | Использовано средств на 01.01.2021, руб. | План финансирования 2021 года, рублей
[6 empty] | руб. |  |  | всего
|  |  |  | начало | окончание | сметная | договорная |  |  | кредиторская задолженность на 01.01.2021 | стоимость работ на 2021
|  |  |  | месяц | месяц
|  |  |  | год | год | [5 empty] | бюджет | сумма от внесения платы за к/р граждан и арендаторами нежилых помещений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Объекты с вводом площади* в текущем году
1 | Капитальный ремонт жилого дома №18 по ул. Советской в д. Михалево Могилевского района | 354 | 354 | апрель 2021 | май 2021 | 96900 | 87900 | 0 | 87900 | 0 | 0 | 87900
2 | Капитальный ремонт жилого дома №20 по ул. Советской в д. Михалево Могилевского района | 356 | 356 | апрель 2021 | май 2021 | 101013 | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 90000
3 | Капитальный ремонт жилого дома №5 по ул. Центральной в аг. Восход Могилевского района | 906 | 906 | май 2021 | июль 2021 | 228 500,0 | 220000 | 0 | 220000 | 0 | 220000 | 0
4 | Капитальный ремонт общежития №2 по ул. Школьной в аг. Вейно Могилевского района | 2844 | 2844 | май 2021 | июнь 2021 | 420340 | 400340 | 0 | 400340 | 0 | 0 | 400340
5 | Капитальный ремонт жилого дома №8 по ул. Лесная в аг. Восход Могилевского района | 431 | 431 | апрель 2021 | июнь 2021 | 171000 | 154000 | 0 | 154000 | 0 | 154000 | 0
6 | Капитальный ремонт жилого дома №4 по ул. Фабричная в д. Романовичи Могилевского района | 1036 | 1036 | июль 2021 | август 2021 | 176312 | 153920 | 0 | 153920 | 0 | 153920 | 0
7 | Капитальный ремонт жилого дома №1 по ул. Молодежная в д. Амховая Могилевского района | 636.6 | 636.6 | сентябрь 2021 | октябрь 2021 | 159810 | 66143 | 0 | 66143 | 0 | 66143 | 0
8 | Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул. Весенней в д. Большие Белевичи Могилевского района | 225 | 225 | июнь 2021 | июль 2021 | 106576 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000
9 | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул.Пионерской в аг.Вейно Могилевского района | 730 | 730 | сентябрь 2021 | ноябрь 2021 | 160000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
10 | Капиатальный ремонт жилого дома № 13 по ул.Центральной в аг.Восход Могилевского района | 622 | 622 | сентябрь 2021 | ноябрь 2021 | 150000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
11 | Капитальный ремонт жилого дома №5 по ул.Хроменкова в д.Новое Пашково Могилевского района | 554 | 554 | декабрь2020 | февраль 2021 | 160000 | 130941 | 120912.09 | 8734.12 | 0 | 0 | 8734.12
12 | Капиатальный ремонт жилого дома № 4 по ул.Краснозвездная в д.Салтановка Могилевского района | 329 | 329 | сентябрь 2021 | ноябрь 2021 | 130000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
13 | Капитальный ремонт жилого дома № 34 Кадинского сельсовета Могилевского района в районе дома № 77 по ул.Киселева г.Могилева | 810 | 810 | октябрь 2020 | апрель 2021 | 719617 | 709000 | 0 | 709000 | 0 | 709000 | 0
14 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул.Восточной ПС-330 в д.Подбелье Могилевского района | 593 | 593 | сентябрь 2021 | октябрь 2021 | 120000 | 115992.67 | 0 | 115992.67 | 0 | 0 | 115992.67 | 0 | - | 112000 | 0 | 0 | 112000
ИТОГО объекты с вводом площади* в текущем году |  | 10426.6 | 10426.6 | х | х | 2671568 | 2228536.67 | 120912.09 | 2106329.79 | 0 | 1303363 | 802966.79
Объекты без ввода площади в текущем году
1 | Капитальный ремонт жилого дома № 34 Кадинского сельсовета Могилевского района в районе дома № 77 по ул.Киселева г.Могилева | 810 | х | декабрь 2020 | февраль 2021 | 63461 | 51089 | 0 | 51089 | 0 | 51089 | 0
2 | Капитальный ремонт жилого дома №2 по ул. Краснозвездная в д. Салтановка Могилевского района | 565 | х | июль 2020 | июнь 2021 | 164058 | 129102.68 | 128232.48 | 870.2 | 0 | 0 | 870.2
ИТОГО объекты без ввода площади в текущем году |  | 565 | х | х | х | 227519 | 180191.68 | 128232.48 | 51959.2 | 0 | 51089 | 870.2
Разработка проектной документации
1 | Капитальный ремонт жилого дома № 66 по ул.Советскойв д. Лыково Могилевского района | 707.98 | х | февраль 2021 | апрель 2021 | х | х | 0 | 11000 | 0 | 11000 | 0
2 | Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул.Легендарнойв аг. Буйничи Могилевского района | 917 | х | февраль 2021 | апрель 2021 | х | х | 0 | 11500 | 0 | 11500 | 0
3 | Капитальный ремонт жилого дома №7 по ул.Лесная в аг.Восход Могилевского района | 1423 | х | февраль 2021 | апрель 2021 | х | х | 0 | 12400 | 0 | 12400 | 0
4 | Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Пионерской в аг. Вейно Могилевского района | 719 | х | февраль 2021 | апрель 2021 | х | х | 0 | 12500 | 0 | 0 | 12500
5 | Капитальный ремонт жилого дома № 10 по ул. Советской в аг. Кадино Могилевского района | 711 | х | апрель 2021 | июнь 2021 | х | х | 0 | 8348 | 0 | 8348 | 0
6 | Капитальный ремонт жилого дома № 30 по ул. Новоселов в аг. Речки Могилевского района | 934 | х | апрель 2021 | июнь 2021 | х | х | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000
7 | Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул. Пионерскойв аг. Вейно Могилевского района | 734 | х | апрель 2021 | июнь 2021 | х | х | 0 | 11202.33 | 0 | 0 | 11202.33
8 | Капитальный ремонт жилого дома №4 по ул. Краснозвездная в д. Салтановка Могилевского района | 329 | х | февраль 2021 | апрель 2021 | х | х | 0 | 10250 | 0 | 0 | 10250
9 | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул.Пионерской в аг.Вейно Могилевского района | 730 | х | февраль 2021 | май 2021 | х | х | 0 | 14000 | 0 | 14000 | 0
10 | Капиатальный ремонт жилого дома № 13 по ул.Центральной в аг.Восход Могилевского района | 622 | х | февраль 2021 | май 2021 | х | х | 0 | 13000 | 0 | 13000 | 0
11 | Капиатальный ремонт жилого дома № 7 по ул.Краснозвездная в д.Салтановка Могилевского района | 339 | х | февраль 2021 | май 2021 | х | х | 0 | 9500 | 0 | 9500 | 0
12 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул.Восточной ПС-330 в д.Подбелье Могилевского района | 593 | х | февраль 2021 | апрель 2021 | х | х | 0 | 11000 | 0 | 0 | 11000
13 | Капитальный ремонт жилого дома № 2а по ул.Молодежной в д.Тишовка Могилевского района | 264 | х | февраль 2021 | апрель 2021 | х | х | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000
14 | Капитальный ремонт жилого дома № 17 по ул.Хроменкова в д.Н.Пашково Могилевского района | 350 | х | апрель 2021 | июнь 2021 | х | х | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
ИТОГО разработка проектной документации |  | 9372.98 | х | х | х | х | х | 0 | 157998 | 0 | 79748 | 75952.33
Затраты заказчика
1 | Капитальный ремонт жилого дома №18 по ул. Советской в д. Михалево Могилевского района | х | х | х | х | х | х | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500
2 | Капитальный ремонт жилого дома №20 по ул. Советской в д. Михалево | х | х | х | х | х | х | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500
3 | Капитальный ремонт жилого дома №5 по ул. Центральной в аг. Восход Могилевского района | х | х | х | х | х | х | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
4 | Капитальный ремонт общежития №2 по ул. Школьной в аг. Вейно Могилевского района | х | х | х | х | х | х | 0 | 2100 | 0 | 0 | 2100
5 | Капитальный ремонт жилого дома №8 по ул. Лесная в аг. Восход Могилевского района | х | х | х | х | х | х | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
6 | Капитальный ремонт жилого дома №4 по ул. Фабричная в д. Романовичи Могилевского района | х | х | х | х | х | х | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
7 | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул.Пионерской в аг.Вейно Могилевского района | х | х | х | х | х | х | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
8 | Капиатальный ремонт жилого дома № 13 по ул.Центральной в аг.Восход Могилевского района | х | х | х | х | х | х | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
9 | Капиатальный ремонт жилого дома № 4 по ул.Краснозвездная в д.Салтановка Могилевского района | х | х | х | х | х | х | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
10 | Капитальный ремонт жилого дома №1 по ул. Молодежная в д. Амховая Могилевского района | х | х | х | х | х | х | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
11 | Капитальный реомонт жилого дома №6 по ул. Весенней в д. Большие Белевичи Могилевского района | х | х | х | х | х | х | 0 | 2200 | 0 | 0 | 2200
12 | Капитальный ремонт жилого дома № 34 Кадинского сельсовета Могилевского района в районе дома № 77 по ул.Киселева г.Могилева | х | х | х | х | х | х | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
13 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул.Восточной ПС-330 в д.Подбелье Могилевского района | х | х | х | х | х | х | 0 | 2200 | 0 | 0 | 2200
ИТОГО затраты заказчика |  | х | х | х | х | х | х | 0 | 12300 | 0 | 800 | 11500
ВСЕГО финансирование 2021 года, в том числе: |  | х | х | х | х | х | х | 273213.59 | 2328586.99 | 0 | 1435000 | 891289.32
за счет средств бюджета |  | х | х | х | х | х | х | 273213.59 | 1435000 | 0 | 1435000 | 0
за счет поступлений от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений, из них: |  | х | х | х | х | х | х | х | 891289.32 | 0 | 0 | 891289.32
поступления 2021 года |  | х | х | х | х | х | х | х | 765456 | 0 | 0 | 765456
в том числе остаток средств на 01.01.2021 (отчисления населения) |  | х | х | х | х | х | х | х | 125833.32 | 0 | 0 | 125833.32
<*> К объектам с вводом общей площади квартир после капитального ремонта относятся объекты, на которых выполнен комплекс необходимых работ по капитальному ремонту в полном объеме.